## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51000023T000009643675-2023年优质高效医疗卫生服务体系建设工程中央基建投资
主管部门 |  | 凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州第一人民医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 本项目总建筑面积约37500平方米，规划床位150张。建设内容包括：急危重症及创伤医疗平台、灾难救治平台、急救培训平台、其他区域包含公共空间和地下空间。2023年度目标开工建设、结构封顶 |  |  |  |  | 2023年底完成结构封顶，二次结构和室外平台附属结构已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目于2023年1月开工建设，2023年底完成结构封顶，二次结构和室外平台附属结构已完成。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 20000 | 13155.3775 |  |  | 65.78% | 10 | 6.58 | 单元、工程验收、评定合格之后按流程审核资金，进行资金支付。
| 其中：财政资金 | 0 | 20000 | 13155.3775 |  |  | 65.78% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 单元、工程验收、评定合格率 | = | 100 | % | 100% | 20 | 20
| 产出指标 | 质量指标 | 不发生一般及以上工程质量事故 | = | 100 | % | 100% | 20 | 20
| 效益指标 | 时效指标 | 工程按时开工 | = | 100 | % | 100% | 40 | 40
| 满意度指标 | 满意度指标 | 周围居民满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 96.58
评价结论 | 资金用于我院危急重症中心建设，金额按进度执行中，暂未支付完成，结合自评96.58分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：吴洪波 |  |  |  |  | 财务负责人：屈海燕
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51340021R000000033292-州本级单位缴费
主管部门 |  | 凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州第一人民医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |  | 资金用于保障基本养老保险、工伤保险及职业年金发放，已严格按照相关政策完成目标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照相关政策执行，按时、足额缴纳费用！
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 621.2415 | 862.4067 | 862.4067 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 621.2415 | 862.4067 | 862.4067 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 按照要求完成各项指标，综合自评得分100分
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：屈海燕 |  |  |  |  | 财务负责人：屈海燕
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51340021R000000033787-州本级离退休医疗缴费
主管部门 |  | 凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州第一人民医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |  | 资金用于保障退休人员退休医疗补助缴费、补充医疗保险缴费，已严格按照相关政策完成目标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照相关政策执行，按时、足额缴纳费用！
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 302.3847 | 311.4005 | 311.4005 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 302.3847 | 311.4005 | 311.4005 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 资金严格按照相关政策执行，及时、足额缴纳费用，综合自评得分100分
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：屈海燕 |  |  |  |  | 财务负责人：屈海燕
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51340021R000000033799-州本级离退休费支出
主管部门 |  | 凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州第一人民医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |  | 资金用于保障离退休人员离休费、离休人员生活补助、统筹外发放退休费发放，已严格按照相关政策完成目标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照相关政策执行，按时、足额发放费用！
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 41.5201 | 172.9803 | 172.9803 |  |  | 100% | 10
| 其中：财政资金 | 41.5201 | 172.9803 | 172.9803 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 资金严格按照相关政策执行，及时、足额发放费用，综合自评得分100分
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：屈海燕 |  |  |  |  | 财务负责人：屈海燕
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51340021R000000033807-州本级其他补助支出
主管部门 |  | 凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州第一人民医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |  | 资金用于发放驻村人员经费，已严格按照相关政策完成目标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照相关政策执行，按时、足额发放费用！
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 6.816 | 11.025 | 11.025 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 6.816 | 11.025 | 11.025 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 资金严格按照相关政策执行，及时、足额发放费用，综合自评得分100分
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：屈海燕 |  |  |  |  | 财务负责人：屈海燕
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51340021R000000041105-州本级工资支出
主管部门 |  | 凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州第一人民医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |  | 资金用于发放在编人员工资等经费，已严格按照相关政策完成目标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照相关政策执行，按时、足额发放费用！
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 2821.683 | 2734.1729 | 2734.1729 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 2821.683 | 2734.1729 | 2734.1729 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 资金严格按照相关政策执行，工资及时、足额发放，综合自评得分100分
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：屈海燕 |  |  |  |  | 财务负责人：屈海燕
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51340021R000000052022-州本级目标绩效
主管部门 |  | 凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州第一人民医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |  | 资金用于发放离退休人员生活补助，已严格按照相关政策完成目标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照相关政策执行，按时、足额发放费用！
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 1788.9894 | 1815.9188 | 1815.9188 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 1788.9894 | 1815.9188 | 1815.9188 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 资金严格按照相关政策执行，工资及时、足额发放，综合自评得分100分
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：屈海燕 |  |  |  |  | 财务负责人：屈海燕
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51340021Y000000027027-州本级其他公用经费
主管部门 |  | 凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州第一人民医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |  |  |  |  | 经费用于保障单位人员体检支出，已严格按照相关政策完成目标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照相关政策执行，保障单位日常运转！
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 95.306 | 97.358 | 97.358 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 95.306 | 97.358 | 97.358 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 0次 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0% | 30 | 30
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 0% | 20 | 20
|  | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 严格按照相关政策执行，完成各项指标内容，综合自评得分100分
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：屈海燕 |  |  |  |  | 财务负责人：屈海燕
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51340022T000005715515-干部保健项目补助
主管部门 |  | 凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州第一人民医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 1.进一步强化保健服务能力，努力提升服务对象整体健康水平。 2.确保重要级别任务、重大会议活动医疗保障工作顺利完成。 |  |  |  |  | 完成了当年的特需医疗服务和医疗保障工作，提高了医院干部保健工作水平！
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照干保工作的任务安排，完成当年的干部保健工作，有效提高医院干部保健工作水平！
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 22.5 | 18.6698 |  |  | 82.98% | 10 | 8.3 | 资金用于特需医疗服务和医疗保障，资金为当年9月份下达，按照资金使用制定目标方案并执行，资金使用执行上较为缓慢。
| 其中：财政资金 | 0 | 22.5 | 18.6698 |  |  | 82.98% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成本年度干部医疗服务工作 | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30
| 产出指标 | 数量指标 | 完成本年度医疗卫生保障工作 | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 30 | 30
合计 | [7 empty] | 100 | 98.3
评价结论 | 自评得分为98.3分，资金执行率为82.98%
存在问题 | 资金执行率未完成
改进措施 | 加快资金执行进度
项目负责人：沙阿呷 |  |  |  |  | 财务负责人：屈海燕
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51340022T000005719919-卫生健康项目资金
主管部门 |  | 凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州第一人民医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据凉财社（2023）9号-凉财社（2022）21号-凉财社〔2021〕54号文件要求执行。 |  |  |  |  | 完成了卫生健康培训任务。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》 (国发(2016) 78号)、《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》 (国卫科教发(2017) 8号)、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发(2017) 63号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》 (国办发(2018) 3号)等文件提出的工作任务。完成2021年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 12.5 | 12.5 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 12.5 | 12.5 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 规培学员结业考核通过率 | ≥ | 90 | % | 100 | 20 | 20
| 产出指标 | 质量指标 | 全科医生转岗培训考核合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 20 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 按规定时间内完成任务 | 定性 | 按时完成 | 其他 | 按时完成 | 20 | 20
| 成本指标 | 成本指标 | 成本控制有效性 | 定性 | 严格按照财政经费管理相关规定执行 | 其他 | 严格按照财政经费管理相关规定执行 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 结合自评100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：周梅芳 |  |  |  |  | 财务负责人：屈海燕
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51340022T000005721274-医疗服务能力提升项目
主管部门 |  | 凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州第一人民医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 按照凉财社（2023）9号-凉财社（2022）122号文件、凉财社（2023）9号-凉财社（2022）147号文件、凉财社（2023）9号-凉财社（2022）21号-凉财社〔2021〕54号文件要求执行。 |  |  |  |  | 完成全科医生转岗培训及住院医师规范化培训；完成医疗设备购置。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 推动落实各项卫生健康人才培养培训任务；完成各项卫生健康培训任务；基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 203.7579 | 201.9389 |  |  | 99.11% | 10 | 9.91
| 其中：财政资金 | 0 | 203.7579 | 201.9389 |  |  | 99.11% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 全科医师转岗培训考核合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 住院医师规范化培训招收完成率 | ≥ | 85 | % | 100 | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医院服务能力,保障人民健康安全 | 定性 | 有所提升 | 其他 | 有所提升 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培学员满意度 | ≥ | 80 | % | 96 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 99.91
评价结论 | 资金严格按照目标和实施方案执行，综合得分99.91分！
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：周梅芳、张兵 |  |  |  |  | 财务负责人：屈海燕
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51340022T000005846499-食品药品监管补助资金
主管部门 |  | 凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州第一人民医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 按照文件凉财行〔2023〕4号要求，完成食品药品综合监管相关工作，提高医院食品药品综合监管能力！ |  |  |  |  | 完成了药品综合监管相关工作！
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照文件要求，完成食品药品综合监管相关工作，提高医院食品药品综合监管能力！
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 2 | 2 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 2 | 2 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 目标人群覆盖率 | ≥ | 90 | % | 95 | 45 | 45
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 45 | 45
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 完成了药品综合监管任务，综合自评100分！
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：罗小川 |  |  |  |  | 财务负责人：屈海燕
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51340022T000005852822-科技计划研究项目
主管部门 |  | 凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州第一人民医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 按照凉财教〔2021〕90号文、凉财教〔2022〕101号文要求进行。 |  |  |  |  | 按照科研项目进度完成项目中的任务目标！
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照科研项目申报书，按计划完成项目的推进工作，按时结题！
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 9.154 | 2.6977 |  |  | 29.47% | 10 | 2.95 | 项目结题时间延后。
| 其中：财政资金 | 0 | 9.154 | 2.6977 |  |  | 29.47% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 时效指标 | 项目申请与立项按期完成率 | ≥ | 98 | % | 98 | 40 | 40
| 产出指标 | 质量指标 | 科研完成与申报一致率 | ≥ | 98 | % | 100 | 40 | 40
| 成本指标 | 成本控制率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 92.95
评价结论 | 结合自评92.95分。
存在问题 | 项目结题延后。
改进措施 | 加快项目结题。
项目负责人：周梅芳 |  |  |  |  | 财务负责人：屈海燕
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51340022T000005853500-健康检查项目
主管部门 |  | 凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州第一人民医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据凉财社〔2023〕9号-凉财社〔2022〕179号、凉财社〔2023〕150号文件要求，全面做好州本级保健对象健康检查，异地体检报销审核工作。 |  |  |  |  | 全面做好州本级保健对象健康检查，异地体检报销审核工作。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 已按要求完成了州本级保健对象健康检查，异地体检报销审核工作。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 116.2633 | 12.9433 |  |  | 11.13% | 10 | 1.13 | 工作已开展完成，费用由我院先行垫付，财政资金于年底下达暂未归垫回我院账户 。
| 其中：财政资金 | 0 | 116.2633 | 12.9433 |  |  | 11.13% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 项目建设合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制有效性 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 报销审核出错率 | ≤ | 3 | % | 0 | 15 | 15
| 产出指标 | 数量指标 | 检查覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15
| 产出指标 | 质量指标 | 健康检查规范率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 任务完结率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 健康检查人员满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 91.13
评价结论 | 项目自评结果91.13分 ，其中年度目标已完成，费用由我院先行垫付，财政资金于年底下达暂未归垫回我院账户 。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：沙阿呷 |  |  |  |  | 财务负责人：屈海燕
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51340022T000005903353-医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金）
主管部门 |  | 凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州第一人民医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 按照文件凉财社（2023）33号、凉财社（2023）57号以及凉财社（2023）9号-凉财社（2022）18号文件要求，落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）、《国家卫生计生委等7部门关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56号）、《国家卫生计生委等8部门关于开展专科医师规范化培训制度试点的指导意见》（国卫科教发〔2015〕97号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。完成2023年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。 |  |  |  |  | 按照项目实施周期，按计划完成了2023年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据项目文件下达要求，按照主管部门指示，完成2023年中央财政和省级财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 849.3486 | 507.9627 |  |  | 59.81% | 10 | 5.98 | 因为培训执行周期原因，部分资金不能当年支付使用。
| 其中：财政资金 | 0 | 849.3486 | 507.9627 |  |  | 59.81% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 住院医师规范化招收完成率 | ≥ | 90 | % | 100% | 20 | 20
| 产出指标 | 成本指标 | 中央财政对住院医师规范化培训项目的投入标准 | = | 3 | 万元/人/年 | 3万元/人/年 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参培住院医师业务水平 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参培住院医师业务水平 | 定性 | 大幅提高 | 其他 | 大幅提高 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参培学员满意度 | ≥ | 80 | % | 100% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 95.98
评价结论 | 自评分95.98分。各类培训按序时进度执行中 ，学员补助符合国家和省级主管部门政策要求 ，在培学员的专业水平有一定的提升 。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：周梅芳 |  |  |  |  | 财务负责人：屈海燕
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51340022T000005906935-医疗服务与保障能力提升补助资金
主管部门 |  | 凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州第一人民医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 按照文件凉财社（2023）108号、凉财社（2023）111号，凉财社（2023）29号文件年度目标执行。完成“三州”村医提能培训；提升高原病疑难与危重症诊疗能力；完善硬件设施设备配置；加强专业人才引进与培训 |  |  |  |  | 完成了“三州”村医提能培训，通过参加培训、进修，完善硬件设施等提升了我院医疗服务能力。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成了“三州”村医提能培训，通过参加培训、进修，完善硬件设施等提升了我院医疗服务能力。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 479.1568 | 410.1332 |  |  | 85.59% | 10 | 8.56 | 资金于年底下达，使用暂未执行完成。
| 其中：财政资金 | 0 | 479.1568 | 410.1332 |  |  | 85.59% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 培训乡村医生人数 | = | 429 | 人 | 429人 | 20 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 培训完成时限 | 定性 | 2023年内 | 其他 | 2023年 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村医生基本医疗和公共卫生 服务能力 | 定性 | 不断提高 | 其他 | 大幅提高 | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 新增配备高原病诊疗相关硬件设施设备 | ≥ | 1 | 台 | ≥1台 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医院患者满意度 | 定性 | 较上一年提高 | 其他 | 较上一年提高 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 98.56
评价结论 | 培训任务完场，资金年底下达，金额按流程支付，暂未支付完成，结合自评98.56分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：周梅芳、张兵 |  |  |  |  | 财务负责人：屈海燕
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51340022T000005995316-医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）财政补助资金）
主管部门 |  | 凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州第一人民医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 按照文件凉财社（2023）109号、凉财社（2023）34号及凉财社（2023）9号-凉财社（2022）24号文件目标执行。持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度 |  |  |  |  | 根据年度目标按计划完成任务。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 加强了专科联盟建设，通过质控会议，培训等加强州级质控体系建设，通过人才培训，引进专家等方式提升医疗服务能力。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 276.0694 | 226.0074 |  |  | 81.87% | 10 | 8.19 | 开展培训任务，需要培训完成后支付使用资金。
| 其中：财政资金 | 0 | 276.0694 | 226.0074 |  |  | 81.87% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗服务能力 | 定性 | 较上年提高 | 其他 | 大幅提高 | 15 | 15
| 产出指标 | 数量指标 | 三级公立医院安检覆盖率 | ≥ | 75 | % | 100 | 15 | 15
| 产出指标 | 质量指标 | 三级公立医院平均住院日 | 定性 | 较上年降低 | 其他 | 较上年降低 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例 | 定性 | 较上年提高 | 其他 | 较上年提高 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 三级公立医院门诊人次数与出院人次数 | 定性 | 较上年降低 | 其他 | 较上年降低 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公立医院资产负债率 | 定性 | 较上年降低 | 其他 | 较上年降低 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例 | 定性 | 较上年提高 | 其他 | 较上年提高 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象受益程度指标 | 公立医院次均门诊费用增幅 | 定性 | 较上年降低 | 其他 | 较上年降低 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象受益程度指标 | 公立医院人均住院费用增幅 | 定性 | 较上年降低 | 其他 | 较上年降低 | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 98.19
评价结论 | 目标任务按计划执行，培训资金培训结束后完成支付，结合自评98.19分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：张兵 |  |  |  |  | 财务负责人：屈海燕
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51340022T000006129005-凉山州学术和技术带头人培养财政补助资金
主管部门 |  | 凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州第一人民医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据凉财社（2023）36号文、凉财社（2023）9号-凉财社（2022）34号文件目标要求进行，完成凉山州学术和技术人带头人培养资金使用。强化凉山州卫生人才队伍能力提升，提升整体学术、技术水平。 |  |  |  |  | 根据项目目标推进完成。强化了凉山州卫生人才队伍能力提升，提升整体学术、技术水平。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照文件中学术带头人资金使用。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 25.982 | 4.5518 |  |  | 17.52% | 10 | 1.75 | 因项目周期，资金只能完成后使用支付。
| 其中：财政资金 | 0 | 25.982 | 4.5518 |  |  | 17.52% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 结项课题鉴定合格率 | ≥ | 90 | % | 按计划推进中 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 课题结项优秀率 | ≥ | 90 | % | 按计划推进中 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 院重点实验室达标率 | ≥ | 90 | % | 按计划推进中 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 重点资助项目结项优良率 | ≥ | 90 | % | 按计划推进中 | 15 | 15
| 产出指标 | 质量指标 | 资助项目对学科领域的覆盖率 | ≥ | 90 | % | 按计划推进中 | 15 | 15
| 产出指标 | 时效指标 | 项目申请与立项按期完成率 | ≥ | 92 | % | 按计划推进中 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申请人和专家满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 15 | 15
合计 | [7 empty] | 100 | 91.75
评价结论 | 结合自评91.75分
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：周梅芳 |  |  |  |  | 财务负责人：屈海燕
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51340022T000006210440-重大传染病防控财政补助资金
主管部门 |  | 凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州第一人民医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据文件凉财社（2023）132号、凉财社（2023）40号、凉财社（2023）76号。凉财社（2022）25号文件目标执行。1、进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。 2、及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病和死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。 |  |  |  |  | 已按照文件要求，开展艾滋病监测，艾滋病综合防治能力建设、业务培训指导、病毒载量试剂检测，结核病防治宣传等重大传染病防治工作！
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照文件要求执行艾滋病、结核病、慢病等重大传染病方面防控工作！
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 96.6088 | 40.6568 |  |  | 42.08% | 10 | 4.21 | 部分任务已转移。
| 其中：财政资金 | 0 | 96.6088 | 40.6568 |  |  | 42.08% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病免费抗病毒治疗 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 慢阻肺高危人群早期筛查任务完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 艾滋病高危人群监测比例 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 艾滋病临床用血核酸检测 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优 | 10 | 15
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公共卫生均等化水平提高 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优 | 10 | 15
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效控制艾滋病疫情 | 定性 | 好坏 | 其他 | 好 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 94.21
评价结论 | 结合自评94.21分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：张兵 |  |  |  |  | 财务负责人：屈海燕
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51340022T000006340602-公立医院取消药品加成财政补助资金
主管部门 |  | 凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州第一人民医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 按照凉财社〔2023〕92号下达资金，按照文件要求执行项目资金，促进公立医院健康发展！ |  |  |  |  | 按照文件及相关政策完成了项目目标，资金用于公立医院设备配置，强化了医疗服务能力建设、促进公立医院健康发展，保障医院运转，为病人提供更好的服务！
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照文件及相关政策执行项目资金，强化医疗服务能力建设、促进公立医院健康发展！
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 782.25 | 782.25 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 782.25 | 782.25 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 实现收支平衡的公立医院比例 | 定性 | 较上年提高 | 其他 | 较上年提高 | 40 | 40
| 效益指标 | 社会效益指标 | 破除以药补医，维护公立医疗机构公益性 | 定性 | 较上年提高 | 其他 | 较上年提高 | 40 | 40
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 门诊患者满意度 | 定性 | 较上年提高 | 其他 | 较上年提高 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住院患者满意度 | 定性 | 较上年提高 | 其他 | 较上年提高 | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100分，项目资金强化了医疗服务能力建设、促进了公立医院健康发展！
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：屈海燕 |  |  |  |  | 财务负责人：屈海燕
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51340022T000006361492-卫生健康专项资金
主管部门 |  | 凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州第一人民医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据文件凉财社（2022）177号、凉财社（2022）53号文件目标进行，完成卫生人才队伍能力提升，省级临床重点专科建设！ |  |  |  |  | 完成了儿科、心血管外科省级临床重点专科能力提升建设，配备了相关设备，引进专家培训，派科室人员参加进修学习等！
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.强化民族地区卫生人才队伍能力提升。实施民族地区卫生健康健康服务优化提质。加强民族地区健康生活普及。提升中医（民族医）医院服务能力。推进“互联网+医疗健康”。2.支持县域医疗卫生次中心建设，辐射带动周边卫生院发展。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 370.6483 | 331.9638 |  |  | 89.56% | 10 | 8.96 | 专家引进人才费用需要根据合同支付报酬。
| 其中：财政资金 | 0 | 370.6483 | 331.9638 |  |  | 89.56% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制有效性 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优 | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 省级临床重点专科建设补助标准 | ＝ | 300 | 万元/个 | 300 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 项目周期 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 省级临床重点专科建设 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 项目建设合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优 | 10 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 定性 | 有所提升 | 其他 | 有所提升 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 98.96
评价结论 | 项目按照制定方案有序开展，综合自评98.96分！
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：周梅芳、张兵 |  |  |  |  | 财务负责人：屈海燕
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51340022T000006494826-干部保健财政补助资金
主管部门 |  | 凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州第一人民医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 凉财社〔2023〕77号、川财社[2022]13号进一步提升任务保障服务能力，确保重要级别任务、重大会议活动疫情防控和医疗保障工作顺利完成！ |  |  |  |  | 按照文件要求，执行保障任务药品、器械、人员补助、车辆保障、预演拉链等工作，持续提升了干部保健能力！
| 2.项目实施内容及过程概述 | 执行保障任务药品、器械、人员补助、车辆保障、预演拉链等工作，持续提升干部保健能力！
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 5 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 任务已执行，资金支付较缓慢。
| 其中：财政资金 | 0 | 5 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 确保本年度指派的各项保障任务顺利完成 | ＝ | 100 | % | 100 | 50 | 50
| 产出指标 | 质量指标 | 以较高质量完成本年度指派的各项保障任务 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 综合自评90分！
存在问题 | 资金使用较为缓慢。
改进措施 | 加快资金执行进度。
项目负责人：沙阿呷 |  |  |  |  | 财务负责人：屈海燕
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51340023T000007728951-招标采购预算项目（自有资金）
主管部门 |  | 凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州第一人民医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成医院正常需求的设备，低值易耗品，办公耗材，第三方服务等采购。保障医疗任务的正常开展，满足人民群众的卫生服务需求，提高人民群众健康水平，建立适应社会经济发展需要的功能和结构更趋合理的医疗服务体系。 |  |  |  |  | 完成当年的招标采购任务。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据预算，完成当年的招标采购任务。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 8843.32 | 23917.32 | 2301.0064 |  |  | 9.621% | 10 | 0.96 | 采购任务已完成，但是资金支付上有的是分年按照百分比进行支付。
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 8843.32 | 23917.32 | 2301.0064 |  |  | 9.621% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗器械抽验批次 | ≥ | 4 | 次 | ≥4台 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 设备故障率 | ≤ | 10 | % | 0 | 10 | 10
|  |  | 设备质量合格率 | ≥ | 99 | % | 100% | 10 | 10
|  |  | 完工项目验收合格率 | ≥ | 98 | % | 100% | 10 | 10
|  |  | 安装工程验收合格率 | ≥ | 98 | % | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 85 | % | 100% | 15 | 15
|  | 可持续发展指标 | 设备使用年限 | ≥ | 6 | 年 | ≥6年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 定性 | 有所提升 | 其他 | 有所提升 | 5 | 5
|  |  | 患者满意度 | 定性 | 有所提升 | 其他 | 有所提升 | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 90.96
评价结论 | 采购执行率因一体化中部分未体现出来，结合自评情况90.96分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：朱靓 |  |  |  |  | 财务负责人：屈海燕
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51340023T000007759472-基建预算项目
主管部门 |  | 凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州第一人民医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成新院区、区域医疗中心项目建设施工，提升区域医疗服务能力，带动区域发展，弥补城市城区内的优质医疗资源因外扩而不足的问题，为区域周边老百姓提供基本、优质、便捷的健康保障。 |  |  |  |  | 推进区域医疗中心项目建设施工，提升区域医疗服务能力，带动区域发展，弥补城市城区内的优质医疗资源因外扩而不足的问题，为区域周边老百姓提供基本、优质、便捷的健康保障。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 推进区域医疗中心项目建设施工，提升区域医疗服务能力，带动区域发展，弥补城市城区内的优质医疗资源因外扩而不足的问题，为区域周边老百姓提供基本、优质、便捷的健康保障。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 3000 | 3000 | 1518.1377 |  |  | 50.6% | 10 | 5.06 | 工程结款需要严格审核按流程进行，资金支付较为缓慢。
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 3000 | 3000 | 1518.1377 |  |  | 50.6% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 实施期计划任务完成率 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10
|  |  | 项目设计变更率 | ≤ | 5 | % | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10
|  |  | 项目按计划完工率 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | ≥ | 95 | % | 100% | 15 | 15
|  |  | 提升本地医疗水平 | 定性 | 有所提升 | 其他 | 有所提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 定性 | 有所提升 | 其他 | 有所提升 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 95.06
评价结论 | 项目按计划推进，资金执行按计划支付，结合自评95.06分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：吴洪波 |  |  |  |  | 财务负责人：屈海燕
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51340023T000008629515-人才发展专项资金
主管部门 |  | 凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州第一人民医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据文件凉财行（2023）197号文件目标执行。 |  |  |  |  | 资金为2023年12月25日下达，当年支付已关闭，暂未完成资金支付。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按文件要求按时足额发放人才发展专项资金。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 87.604 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 资金为2023年12月25日下达，当年支付已关闭，暂未完成资金支付。
| 其中：财政资金 | 0 | 87.604 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 发放覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 结合自评90分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：屈海燕 |  |  |  |  | 财务负责人：屈海燕
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51340023T000009059346-州本级医务人员临时性工作补助
主管部门 |  | 凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州第一人民医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据文件凉财社（2023）150号文件要求执行。 |  |  |  |  | 已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据文件凉财社（2023）150号文件要求执行发放州本级医务人员临时性工作补助。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 95.02 | 95.02 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 95.02 | 95.02 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 发放覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 结合自评100分
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：廖伟 |  |  |  |  | 财务负责人：屈海燕
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51340023T000009190567-医务人员临时性工作补助
主管部门 |  | 凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州第一人民医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 按照文件凉财社（2023）30号、凉财社（2023）128号文件执行。用于在“新十条”政策出台期间按规定发放医务人员临时性工作补助。 |  |  |  |  | 已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按规定发放医务人员临时性工作补助。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 618.84 | 618.84 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 618.84 | 618.84 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 发放覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 严格按照政策执行，结合自评100分
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：廖伟 |  |  |  |  | 财务负责人：屈海燕
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51340023T000009247357-民族地区卫生发展十年行动计划专项资金
主管部门 |  | 凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州第一人民医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据文件凉财社（2023）62号文件执行，强化民族地区卫生人才队伍能力提升；实施民族地区卫生健康服务优化提质；加强民族地区健康生活普及。 |  |  |  |  | 已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据文件要求完成“传帮带”任务，完成重点专科建设，提升人才队伍能力。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 314.4 | 314.4 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 314.4 | 314.4 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 省州县三级临床重点专科建设数量 | = | 2 | 个 | 省级2个 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗卫生对口支援“传帮带”支援人数 | = | 6 | 人 | 6人 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 项目建设合格率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 省州县三级临床重点专科建设补助标准 | = | 300 | 万元/个 | 300万元/个 | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 医疗卫生对口支援“传帮带”补助标准 | = | 2.4 | 万元/人/年 | 2.4万元/人 | 10 | 10
| 效益指标 | 时效指标 | 项目周期 | ≤ | 1 | 年 | 1年 | 40 | 40
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 严格按照目标任务及资金用途执行，结合自评情100分
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：张兵 |  |  |  |  | 财务负责人：屈海燕
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51340023T000009499663-新冠患者救治费用财政补助资金
主管部门 |  | 凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州第一人民医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成新冠疫情期间新冠患者救治工作。 |  |  |  |  | 已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成新冠疫情期间新冠患者救治工作。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 583.51 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 工作已完成，费用已由患者结算，资金为年底末下达，通知患者，并重新报销结算需要充足的时间。
| 其中：财政资金 | 0 | 583.51 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 效益指标 | 时效指标 | 病患及时得到救治 | 定性 | 及时得到救治 | 其他 | 及时得到救治 | 40 | 40
| 产出指标 | 质量指标 | 病患得到很好的救治 | 定性 | 得到很好救治 | 其他 | 得到很好救治 | 40 | 40
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 按计划推进目标，结合自评90分。
存在问题 | 资金使用较为缓慢。
改进措施 | 加快资金执行进度。
项目负责人：布敏 |  |  |  |  | 财务负责人：屈海燕
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51340023T000009750461-疫情防控财力补助资金
主管部门 |  | 凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州第一人民医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 按照文件凉财社（2023）90号文件目标执行，开展落实疫情防控工作。 |  |  |  |  | 按计划完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 加强重症病房升级改造和设备配置。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 4590 | 2553.6801 |  |  | 55.64% | 10 | 5.56 | 部分资金已先由医院自行垫付。
| 其中：财政资金 | 0 | 4590 | 2553.6801 |  |  | 55.64% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医院重症救治能力，为民生健康提供保障 | 定性 | 有所提升 | 其他 | 有所提升 | 45 | 45
| 产出指标 | 数量指标 | 配置设备 | ≥ | 1 | 台 | ≥1台 | 45 | 45
合计 | [7 empty] | 100 | 95.56
评价结论 | 疫情资金支出已由医院先行垫付，该笔资金执行缓慢，结合自评95.56.
存在问题 | 资金使用较为缓慢。
改进措施 | 加快资金执行进度
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51340023Y000007827610-人员经费预算项目（自有资金）
主管部门 |  | 凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州第一人民医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成医院人员的基本工资、津补贴、绩效工资、保险福利等经费支出，保障我院医务职工人员福利待遇，提高我院医务人员的工作质量、工作效率，充分调动和激发员工积极性和创造性，保障全院工作的日常运转，提高医院整体医疗服务能力。 |  |  |  |  | 已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成医院人员的基本工资、津补贴、绩效工资、保险福利等经费支出，保障我院医务职工人员福利待遇，提高我院医务人员的工作质量、工作效率，充分调动和激发员工积极性和创造性，保障全院工作的日常运转，提高医院整体医疗服务能力。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 37360.9631 | 37360.9631 | 29325.254 |  |  | 78.49% | 10 | 7.85 | 一体化中已支付的资金未体现支付。
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 37360.9631 | 37360.9631 | 29325.254 |  |  | 78.49% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 基本医疗保险参保率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10
|  |  | 职业健康检查覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10
|  |  | 目标人群覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 医院人员各项任务完成质量 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工资发放及时率 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各科室管理效率 | ≥ | 90 | % | 100% | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 提升医院服务能力，为民生健康提供保障 | 定性 | 有所提升 | 其他 | 有所提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 医院人员满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 97.85
评价结论 | 自有资金支出人员经费，因一体化中支付部分未体现出来，结合自评97.85分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：屈海燕 |  |  |  |  | 财务负责人：屈海燕
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51340023Y000007828481-医疗成本费用预算项目（自有资金）
主管部门 |  | 凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州第一人民医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障全院医疗工作的正常运转，保障职工人员的医疗环境及工作中的日常需求；提升医务人员服务能力，为全院病员的医疗检查和住院病人的日常生活提供保障。 |  |  |  |  | 已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障了全院医疗工作的正常运转、职工人员的医疗环境及工作中的日常需求；提升了医务人员服务能力，为全院病员的医疗检查和住院病人的日常生活提供保障。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 59103.24 | 59103.24 | 45982.5952 |  |  | 77.8% | 10 | 7.78 | 因医院特殊性，部分资金无法再一体化中体现支付。
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 59103.24 | 59103.24 | 45982.5952 |  |  | 77.8% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 出院患者四级手术比例 | 定性 | 有所提升 | 其他 | 有所提升 | 20 | 20
|  |  | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况 | 定性 | 有所提升 | 其他 | 有所提升 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医院服务能力,保障人民健康安全 | 定性 | 有所提升 | 其他 | 有所提升 | 40 | 40
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | 定性 | 有所提升 | 其他 | 有所提升 | 5 | 5
|  |  | 医务人员满意度 | 定性 | 有所提升 | 其他 | 有所提升 | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 97.78
评价结论 | 自有资金支出医疗活动，因一体化中支付部分未体现出来，结合自评97.78分
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：屈海燕 |  |  |  |  | 财务负责人：屈海燕
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51340023Y000007828517-维修维护费预算项目-FS
主管部门 |  | 凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 凉山彝族自治州第一人民医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成医院日常设备，房屋建筑等的维护维修，改善医疗服务环境，保障医院医疗设备的正常运行，提高医院相关资产的使用率，为全院病员的医疗检查和住院病人的日常生活提供保障，稳定医院医疗事业的正常运转，保障人民身体健康。 |  |  |  |  | 已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成医院当年设备维修。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 2 | 2 | 2 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 2 | 2 | 2 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 日常设备、建筑等维修次数 | ≥ | 5 | 个（台、套、件、辆） | ≥5 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 维修合格率 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 设备维修及时率 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10
|  |  | 维修时效 | ≤ | 2 | 天 | 1填 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障医院正常运转，医疗服务环境得到有效改善，带动医疗卫生经济 | 定性 | 有所带动 | 其他 | 有所带动 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检查病员满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 5 | 5
|  |  | 设备使用科室满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 有效控制成本 | ≤ | 2 | 万元 | 2万元 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 结合自评100分
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李兆林 |  |  |  |  | 财务负责人：屈海燕
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
320 | 凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 | 320016 | 凉山彝族自治州第一人民医院 | 5679.9407 | 35547.8753 | 25298.8551